## Sheet1
Break Up | Estimated Hrs | Planned Start Date | Planned End Date
Analysis for the given task | 3 | 2017-06-08 | 2017-06-08
Environment Set up | 5 | 2017-06-08 | 2017-06-09
Familiarising Project structure | 3 | 2017-06-10 | 2017-06-10
Broken Functionalities | 4 | 2017-06-11 | 2017-06-12
New Changes - Set 1 (Minor Changes) | 3 | 2017-06-13 | 2017-06-13
New Changes - Set 2 (Major Changes) | 6 | 2017-06-14 | 2017-06-15
New Changes - Set 2 (New functionalities) | 6 | 2017-06-15 | 2017-06-16